## Estimacion
ACTIVIDADES |  |  | FRECUENCIA CASUISTICA | ESFUERZO POR UNIDAD (Horas) | ESFUERZO TOTAL (Horas) | ACTIVIDADES | ESFUERZO TOTAL (Horas)
Vision | [5 empty] | Vision | 12
| Reunión de contextualización |  | 2 | 6 | 12 | Planeación | 27
Planeación | [5 empty] | Diseño | 15.5
| Planeacion del release |  |  |  |  | Ejecución | 46.75
|  | Definición de alcance | 1 | 0.5 | 0.5 | Entrega | 13.5
|  | Definición de restricciones | 1 | 1 | 1 | Esfuerzo total | 114.75
|  | Definición de riesgos | 1 | 1 | 1
|  | Definición de supuestos | 1 | 1 | 1
|  | Estimación | 1 | 1 | 1 | PLANEACION (ESTIMACION) | HORAS
|  | Construcción de estrategia | 1 | 1.5 | 1.5
| Planeacion del spring |  |  |  |  | Esfuerzo total | 114.75
|  | Entendimiento de las HU | 1 | 6 | 6 | Factor de ajuste 35% | 40.1625
|  | Estimación de las HU | 1 | 6 | 6 | Esfuerzo mas probable | 154.9125
|  | Definición de tareas de prueba a partir de las HU | 1 | 3 | 3
| Refinamiento |  | 1 | 6 | 6 | ESTIMACION EN DIAS | 17.2125
Diseño
| CP Funcionalidad A – Consulta de cursos existentes |  | 5 | 0.5 | 2.5
| CP Funcionalidad B – Matricula de un nuevo curso |  | 3 | 1 | 3
| CP Funcionalidad C – Realizacion del curso |  | 8 | 1 | 8
| Set datos |  | 1 | 2 | 2
Ejecución
| Pruebas exploratorias |  | 1 | 1.5 | 1.5
| Pruebas de humo |  | 1 | 2 | 2
| EJ Funcionalidad A – Consulta de cursos existentes |  | 5 | 1 | 5
| EJ Funcionalidad B – Matricula de un nuevo curso |  | 3 | 1.5 | 4.5
| EJ Funcionalidad C – Realizacion del curso |  | 8 | 1.5 | 12
| Gestion de defectos |  | 15 | 0.5 | 7.5
| Pruebas de regresión |  | 1 | 3 | 3
| Daily |  | 15 | 0.75 | 11.25
Entrega
| Spring review |  | 1 | 4.5 | 4.5
| Retrospectiva |  | 1 | 6 | 6
| Informe de cierre |  | 1 | 3 | 3
ESFUERZO TOTAL |  |  |  |  | 114.75