## Hoja 1
Riesgos del proyecto
kickoff.pmi.org |  |  | Nombre del proyecto: | Fase 1 - Mobills
|  |  | Director del proyecto: | Gabriel Barrera
Consecuencias Potenciales
|  |  |  | Insignificantes | Menores | Moderadas | Altas | Severas
Aceptar |  | Probabilidad | Casi seguro | Medio | Alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto
Transferir |  |  | Probable | Medio | Alto | Alto | Muy alto | Muy alto
Mitigar |  |  | Posible | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy alto
Evitar |  |  | Poco probable | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto
|  |  | Improbable | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Medio
Cómo usar esta hoja de trabajo: | Tipos de riesgo | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta al riesgo / Nivel de riesgo | Plan de respuesta al riesgo / Plan de accion
1. Ingrese cada riesgo que su equipo haya identificado en la columna Riesgo. 2. Luego utilice la matriz anterior para determinar la probabilidad y las posibles consecuencias del riesgo. 3. Seleccione la respuesta al riesgo más adecuada. 4. Cree un plan de respuesta para cada riesgo. | Proyecto | Inestabilidad del ambiente de pruebas | 2 | 2 | 4 | Realizar pruebas exploratorias y/o smoke test para cersiorarse de que el ambiente este listo
| Proyecto | Estimacion de tiempo incorrecta | 1 | 3 | 3 | Priorizar los casos de prueba mas criticos para el negocio y reorganizar las asignaciones para cumplir con el tiempo acordado
| Proyecto | Falta de comunicación en el equipo | 3 | 2 | 6 | Organizar sesiones extraordinarias para alinear el equipo respecto al estado del proyecto
| Proyecto | Tiempo de gestion de issues por parte de desarrollo | 2 | 3 | 6 | Mantener un control y constante revision de los issues abiertos, notificar a desarrollo antes de reportar y hacer enfasis en la prioridad de cada issue
| Proyecto | Requisitos mal planteados y poco claros | 3 | 3 | 9 | Involucrar el equipo de pruebas desde la definicion de requisitos para lograr revisiones estaticas y prevenir irregularidades o mal entendidos de los mismos
| Proyecto | Mal control de versiones | 2 | 3 | 6 | Tener una gestion de la configuracion adecuada
| Producto | El sistema permite acceder a los cursos sin una autenticacion | 1 | 3 | 3 | Seguridad(Confidencialidad, integridad)
| Producto | El sistema no permite acceder a la categoria de cursos | 2 | 3 | 6 | Adecuacion funcional(Completitud funcional, pertinencia funcional), Fiabilidad(Disponibilidad)
| Producto | El sistema no permite consultar los cursos existente | 1 | 3 | 3 | Adecuacion funcional(Completitud funcional, pertinencia funcional),Fiabilidad(Disponibilidad)
| Producto | El sistema no permite matricularse a un nuevo curso | 2 | 3 | 6 | Adecuacion funcional(Completitud funcional, pertinencia funcional),Fiabilidad(Disponibilidad)
| Producto | El sistema no permite acceder a el curso al cual se inscribio | 2 | 3 | 6 | Adecuacion funcional(Completitud funcional), Fiabilidad(Madurez, Disponibilidad)
| Producto | Los cambios realizados a el sistema presenta irregularidades | 3 | 2 | 6 | Adecuacion funcional(Completitud funcional), Usabilidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0